|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月次  工作項目 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 醫協研討會投稿(2篇) | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |
| 延續性訪談與資料蒐集 |  | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 逐字稿繕打與分析 |  | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |
| 核銷預算管控 | ＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊ |
| 期末成果籌備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情境模擬腳本撰寫 |  | 架構確認  ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成專家腳本信效度評估表 |  | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立《使用者腳本演練參照指引撰寫核心小組》 |  |  |  | ＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開說明會分派腳本 |  |  |  | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心小組參考指引撰寫 |  |  |  |  | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |
| 進行專家腳本評估 |  |  |  |  |  | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |
| 研究團隊進行情境模擬腳本修改、定案 |  |  |  |  |  |  |  | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |
| 教育訓練模式預演 |  |  |  |  |  |  |  |  | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |
| 與科技公司例行會議 | ＊  ＊ | ＊  ＊ | ＊  ＊ | ＊  ＊ | ＊  ＊ | ＊  ＊ | ＊  ＊ | ＊  ＊ | ＊  ＊ | ＊  ＊ | ＊  ＊ | ＊  ＊ |
| 單一類型情境模擬腳本完整測試 |  |  |  | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 網頁架構的測試與確認 |  |  |  |  | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  | ＊＊＊＊ |  |
| 形成理想的災難社工應變指引 |  | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |
| 建置網頁操作手冊 |  |  |  |  | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |  |
| 搜尋文獻並擴充理論，確認第三年成效指標 | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |
| 確認理論 |  | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尋找評估工具 |  |  | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尋找評估工具或建構學習成效測量工具 |  |  |  |  | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ | ＊＊＊＊ |  |  |  |  |  |
| 預定進度  累計百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2021年度 子計畫二「災變社會工作應變模擬情境與教育訓練模式建構」甘特圖**

＊：表示以一週為單位