## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
工 作 確 認 單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：高雄市立鼓山高級中學
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同高雄市立鼓山高級中學(簡稱鼓山高中)共同開發測驗系統，於民國111年10月20日 時間：1０時００分，本公司與儀居同仁視訊討論，總結工作項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 確認結果 |  | 所 需 工 作 天 | 確 認
|  | OK | NO |  | 人 員
01 | 註冊流程。 | 可
02 | 測驗過程，老師畫面要有倒數計時的介面，還要有結束計時的按鈕。 | 可
03 | 測驗題目要有可以穿插圖片在文字內的功能。 |  | 待討論 | 替代方案：直接將一張題目圖上傳即可
04 | 測驗題目要有可以嵌入youtube影片的功能。 | 可
05 | 要有議題討論的功能。 | 可 |  | 增加聊天室
06 | 學生分組互評的功能，老師也可以給分數。情境如：實驗室、學生分組上傳數學算式。
07 | 考試要多簡答題和多選題。
經確認後，以上項目即進入介面製作階段。預計於民國111年10月21日驗收。
心統簽名/蓋章 |  |  |  | 儀居簽名/蓋章